Zápis z porady řešitelského týmu

18. února 2011

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 6.014 - zasedací místnost děkanátu PřF UP od 10hod.

Přítomni: (bez titulů) Bebčáková, Bohanesová, Fišer, Fišerová, Fridrich, Holeček, Hron, Janečková, Jukl, Kubáček, Kratochvílová B., Kratochvílová M., Krausová, Machalová, Netuka, Pavlačka, Stoklasa, Švrček, Talašová, Vítkovská, Vrbková, Závodný, Zlámalová, Ženčák

- Hlavní řešitelka projektu Doc. Talašová přivítala všechny přítomné a představila základní body kontrolní schůzky.

- První monitorovací zpráva

- Přehled plnění klíčových aktivit a plán na další monitorovací období

- Publicita projektu

- Zpřesnění termínů pro odevzdání dokladů, pravidel pro toky dokladů a zveřejňování informací na webu projektu

- Diskuze, odpovědi na dotazy řešitelů

- První monitorovací zpráva byla v termínu zpracována a odeslána. 1.monitorovací období bylo 1.10.-31.12.2010.  2. monitorovací období je 1.1.-30.6. v jehož závěru bude zpracována druhá monitorovací zpráva (odesláno na MŠMT do 30.7.).

- Plnění a plán klíčových aktivit projektu

  - Inovace studijních plánů (10/2010-10/2012)

- Bylo realizována analýza studijních plánů a provedené drobné změny.

- Proběhly panelové diskuse se studenty inovovaných oborů o nových možnostech studia.

- Nové předměty za ZS i LS 2010/2011 byly uloženy do Stagu.

- Do Stagu byly uloženy inovované sylaby ZS2010/11.

- Byla zpracována koncepce využití e-learningu v prostředí Moodle.

- Byl zabezpečen SW pro výuku - Matlab.

- Byla zpracována nabídky výuky pro ostatní obory PřF a UP.

- Je třeba inovovat studijní plány 5 studijních oborů aplikované matematiky v modulární struktuře (v souvislosti s přípravou reakreditace v roce 2012)

- Zabezpečit HW pro výuku - počítačová učebna (2011)

- Zabezpečit SW pro výuku - SAS.

- Je třeba vytvořit kostru e-learningu Moodle pro studijní obory aplikované matematiky (LS 2011)

  - Příprava a realizace inovované výuky, e-learning (10/201-9/2013)

- Byla realizována příprava přednášek pro ZS.

- Rozpracovali se elektronické studijní opory.

- Realizace nové a inovované výuky v ZS.

- Evaluace inovované výuky v ZS.

- Aktualizace popisu inovovaných a nových předmětů ZS ve Stagu.

- Je třeba připravit přednášky pro LS.

- Je třeba rozpracovat elektronické studijní opory.

- Je třeba realizovat výuku LS.

- Je třeba provést evaluaci výuky LS.

- Je třeba aktualizovat popis předmětů LS ve Stagu.

- Je třeba vytvořit e-learningové studijní opory pro oba semestry.

- Pro vybrané přednášky budou zpracovány skripta.

- Je třeba rozvíjet e-learningové prostředí a interakt.webu projektu.

  - Realizace odborných praxí studentů 10/2010-9/2013

- Praxe studentů proběhly již v ZS a budou probíhat i v LS.

- Bakalářská odborná praxe byla zavedena jako nový předmět.

- Ing. Zlámalová nadále vyhledává firmy, které by byly schopny a ochotny vzít studenty na praxi.

- Proběhla evaluace jednotlivých praxí.

- 23.-24.2. proběhne na PřF UP akce Okno do praxe, kde se budou prezentovat firmy, které mají zájem o studenty.

  - Odborná konference

- Konference proběhla 26.-28.1.2011 za účasti špičkových zahraničních a domácích přednášejících.

- Byl vydán sborník abstraktů, vytištěny plakáty a pořízeny drobné propagační předměty.

- Byl zprovozněn web konference - www.odam.upol.cz

- Je třeba napsat článek do Žurnálu UP.

- Je třeba provést evaluaci a zápis s cílovou skupinou.

- Je třeba zorganizovat příspěvky přednášejících do časopisu Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

- Další (závěrečná konference projektu) proběhne v červnu 2013.

  - Získávání zájemců o studium aplikované matematiky. 10/2010-2/2011, 10/2011-2/2012, 10/2012-2/2013

- Byla zajištěna organizace a účast na veletrhu Gaudeamus 2.-5.11.2010 v Brně.

- Byla zajištěna prezentace inovovaného studia na Dnech otevřených dveří UP - 27.11.2010 a 21.1.2011.

- Byly vytvořeny propagační brožury a letáky o inovovaných oborech a napsány zprávy z těchto akcí.

- V malém rozsahu proběhla propagace studia na středních školách.

- Je třeba realizovat tytéž akce i v dalších akademických letech.

- V souvislosti s výraznými úpravami studijních plánů oborů aplikované matematiky je třeba zpracovat kvalitní informační bružury.

- Publicita projektu

  - Byl zprovozněn web projektu http://maplimat.upol.cz

  - Byla zpracována propagační brožura o MAPLIMATu a o inovovaných studijních oborech aplikované matematiky.

  - Byl vytvořen velký poster a několik různých menších variant.

  - Informace o projektu byly zveřejněny v Bulletinu PS, na konferenci ODAM, na Gaudeamu a na Dnech otevřených dveří.

  - Byly pořízeny drobné propagační předměty.

  - Zvláštní tiskové a mediální zprávy proběhly v rámci konference ODAM.

- Zpřesnění pravidel organizace projektu MAPLIMAT.

- Odevzdání výkazů práce DPČ - do 20. v měsíci.

- Odevzdání výkazů práce - klas.úvazky - do 5. následujícího měsíce.

- Odevzdání studijních opor - do 10. následujícího měsíce.

- Evaluace, odevzdání evaluačních protokolů a vyhodnocení, zápisy práce s cílovou skupinou, inovované sylaby - po ukončeném semestru - do 14 dnů po konci výuky - 27.5.2011.

- Veškerá emailová korespondence přes maplimat@seznam.cz.

- Byla zřízena přihrádka MAPLIMAT v poštovní skříni katedry MAaAM. Nečlenové katedry mohou písemné dokumenty „házet“ do schránky č.9 - VaV u vrátnice PřF UP.

Schůze skončila v 11.30 hod.

Další schůze užšího řešitelského týmu je naplánována na 11.3.2011 PřF od 10,00 hod. v zasedací místnosti Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.

Zapsala dne 18.2.2010 ve 12.30 hod

Mgr.Kratochvílová