Zápis z porady projektu MAPLIMAT

16. listopadu 2012

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 5.064 - zasedací místnost katedry MAaAM PřF UP od 10hod.

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila schůzi projektového týmu.

Program schůze:

- Plnění a plán klíčových aktivit

- ODAM 2013

- Vydání skript

- Publicita projektu

- Diskuze

Plnění a plán klíčových aktivit:

KA1 – Inovace studijních plánů

Byla provedena inovace studijních plánů bakalářských studijních oborů M-E se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví a Aplikovaná statistika. Byla provedena inovace studijních plánů navazujícího studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii. V příštím monitorovacím období je třeba vypracovat modulární skladbu oborů a zobrazit ji na webu projektu a inovovat RNDr. v rámci navazujícího oboru AME.

KA2 – Příprava a realizace inovované výuky, e-learning

Byla dokončena inovace studijních opor, které jsou uloženy v MOODLu,          ve smyslu dosažení jednotného e-learningového stylu. Je nutné do konce kalendářního roku dokončit a předat k tisku na Vydavatelství UP plánovaná skripta.

KA3 – Realizace odborných praxí

Stále probíhá vyhledávání firem k zajištění studentských praxí. Z firem zaznívá - je třeba u studentů zlepšit znalost MS Office. Je již pořešeno v rámci inovace studijních plánů.  Nadále je třeba udržovat kontakty s partnery projektu a poskytovat konzultace studentům, zájemcům o praxe.

KA5 – Odborné konference

Konference ODAM proběhne 12. - 14. června 2013. Předběžně bylo dohodnuto vydání speciálního čísla Act. Je potřeba inovovat web ODAM 2013 a zajistit  organizaci konference.

KA6 – Získávání zájemců o studium aplikované matematiky

Připravovanou akcí je Gaudeamus v Brně (30.10. - 2.11.), účast Talašová           a doktorandi, a Den otevřených dveří 23.11 (účast koordinátoři oborů).

Publicita

Vše je zveřejněno na webu projektu: maplimat.upol.cz. Dále je třeba napsat článek o Maplimatu do Žurnálu. Žádoucí je článek do regionálního tisku (možnosti zjistí Krausová)

Další schůze užšího vedení řešitelského týmu je naplánována na 7. 12. 2012          od 10:00 hod. v zasedací místnosti katedry MAaAM PřF (5.064).

Zapsala dne 16. 11. 2012

Mgr. Kratochvílová