Zápis z porady projektu MAPLIMAT

28. června 2012

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 5.064 - zasedací místnost katedry MAaAM PřF UP od 10hod.

Přítomni: (bez titulů) Bebčáková, Bohanesová, Hron, Janečková, Kratochvílová, Machalová, Pavlačka, Talašová, Zlámalová

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila schůzi užšího týmu projektu.

1) Ing. Zlámalová zhodnotila situaci ohledně probíhajících studentských praxí. Vše běží, jak bylo naplánováno a studenti jsou průběžně umísťováni do podniků – společností, dohody s konzultanty budou uzavírány i během letních měsíců.

Doc. Talašová pošle Ing. Zlámalové monitorovací zprávu k doplnění.

2) Dr. Machalová pošle Mgr. Janečkové a v kopii doc. Talašové aktuální počty studentů podpořených projektem MAPLIMAT.

3) Dalším bodem byla diskuze nad připravovanou akreditací. V nejbližší době (začátkem  záři) je potřeba začít řešit a vyplňovat osobní listy.

4) Mgr. Kratochvílová zkontroluje odevzdané prezenční listiny, evaluace, zápisy práce s cílovou skupinou. Dále shromažďuje sylaby, v kterých byly provedeny změny. Všechny tyto materiály měly být odevzdány do 30.6. Pokud někdo ještě neodevzdal, je třeba aby tak neprodleně učinil (do konce týdne)!

5) Dr. Machalová zkontroluje opory na MOODLu, které měly být také všechny          za letní semestr nahrány do 30.6. Nejpozději do konce prázdnin musí být u všech lektorů bez výjimky studijní opory za oba semestry i v dohodnuté formální podobě!

6) Výkazy práce za měsíc červen odevzdat do 5.7.. Za měsíce červenec a srpen stačí do 7.9..

Další schůze užšího řešitelského týmu je naplánována na 7. 9. 2012 od 10:00 hod. v zasedací místnosti na katedře MAaAM.

Zapsala dne 28. 6. 2012

Mgr. Kratochvílová

Příloha: přehled odevzdaných materiálů za LS 2011/2012