Zápis z porady projektu MAPLIMAT

7. září 2012

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 5.064 - zasedací místnost katedry MAaAM PřF UP od 10hod.

Přítomni: (bez titulů) Bebčáková, Bohanesová, Hron, Janečková, Kratochvílová, Machalová, Pavlačka, Talašová, Netuka, Fišerová

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila schůzi užšího týmu projektu.

1)  Konference ODAM se uskuteční 12. – 14. Června 2013 v prostorách PřF.

- na sborníky máme 11.000,- z minulé konference + 15.000,- naplánováno na druhou konferenci

- každý koordinátor obešle kolegy v oboru a pozve na konferenci

- Per diem je k dispozici na 7 dní, předpokládá se 1host=1den (oblast fuzzy – 4, statistici – 2, numerici – 1). Výjimka bude hlavní host konference (v rámci 4 dnů počítaných pro fuzzy).

- Janečková vznese dotaz na MŠMT, zda můžeme uspořádat 3-denní konferenci

- Kratochvílová zamluví koleje B.Václavka jako možnost ubytování pro účastníky konference

- Kratochvílová zablokuje Aulu, učebny

- Fišerová zjistí termíny recenzního řízení, tak aby byly články vydány do konce roku 2013, pokud budou vydány formou ACT

- příspěvky článků je třeba odevzdat k 31.5.2013

- Kratochvílová zjistí u paní vedoucí Vydavatelství UP, zda jde financovat vydání ACT (jako sborníky)

- je třeba zkonzultovat s Dr. Závodným odevzdání abstraktů – návrh je do konce dubna 2013

2) Nákup výpočetní techniky a softwaru

- schváleno rozšíření počítačové učebny o další 4 ks stolních počítačů, Jančí zadá přes DYNAS, 1 ks = 15-16 tis bez DPH

- nákup tiskárny do 15 tis – zadá Jančí

- Janečková zjistí rámcovou smlouvu na CVT na software – např. .Adobe Acrobat, MathType, slovníky apod.

- řešitelé projektu mohou napsat požadavky na takový drobný software na maplimat@seznam.cz , bude snaha vyhovět - v mezích jak finance dovolí

3) Inovované studium, studijní plány

- Dr. Machalová provedla kontrolu studijních opor v Moodlu a chybí jen u Ing. Sekaninové a Ing. Fridricha. Kratochvílová zajistí nápravu.

-  spojování 2 bakalářských ekonomicky zaměřených studijních oborů aplikované matematiky do jednoho, změny na AME kvůli přizpůsobení absolventům bakalářského oboru Aplikovaná statistika

Další schůze řešitelského týmu je naplánována na 12. 10. 2012 od 10:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PřF (6.014).

Zapsala dne 7. 9. 2012

Mgr. Kratochvílová