Zápis z porady projektu MAPLIMAT

18. ledna 2013

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 5.064 - zasedací místnost katedry MAaAM PřF UP od 10hod.

Přítomni: (bez titulů) Bebčáková, Bohanesová, Hron, Janečková, Kratochvílová, Machalová, Pavlačka, Talašová, Zlámalová

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila schůzi užšího týmu projektu.

- Konference ODAM – 12.-14.6.2013

- Acta se uvedou ve formátu PDF do závěrečné zprávy projektu. Vydá se sborník abstraktů – v němž bude úvodní kapitola o MAPLIMATU – napíše doc. Talašová.

- Nutno zajistit ještě volné kapacity pro účastníky konference v dalších hotelech či penzionech. Zatím rezervováno místo v hotelu Arigone a Penzion Na Hradě.

- Na první večer je plánováno promítání filmů z filmového festivalu AFO 2013, které je tentokrát zaměřeno na matematiku.

Druhý večer se uskuteční za hudebního doprovodu na půdě PřF.

Třetí den bude program probíhat podle sekcí. Dopoledne by měl proběhnout blok 	k projektu MAPLIMAT.

- Nutno objednat kancelářské věci; tužky z vydavatelství, trička pro organizátory.

- Zahajovat bude doc. Talašová, dále bude osloven pan děkan (popř. prof. Opatrný), prorektor Daniel, prof. Andres.

- Klíčová aktivita č. 1

- Nutno udělat modulární skladbu předmětů. Budou rozlišeny znalosti a dovednosti. Termín do 28.2.. Bude zveřejněno na MOODLu.

- Porada k této aktivitě proběhne ve středu 23.1.

- Musíme pokračovat v inovaci RNDr. pro AME. Termín dokončení je březen 2013.

- Klíčová aktivita 2

- Vydaná skripta je nutné vyvěsit na MOODLu. Na web se dají umístit i skripta, která nejsou fyzicky vydána. Takto je slíbeno v projektu.

- V LS 2012/2013 bude otevřen předmět ODAM. Na Moodlu je třeba vyvěsit prezentace.

- Dr. Machalová rozšíří info ohledně akce „Okno do praxe“, které proběhne dne: 12.-13.2.2013 v prostorách PřF.

Další schůze užšího řešitelského týmu je naplánována na 15. 2. 2013 od 10:00 hod. v zasedací místnosti na katedře MAaAM.

Zapsala dne 18. 1. 2013

Mgr. Kratochvílová