Zápis z porady projektu MAPLIMAT

22. března 2013

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v místnosti č. 5.064 - zasedací místnost katedry MAaAM PřF UP od 10hod.

Přítomni: (bez titulů) Bebčáková, Bohanesová, Fišerová, Hron, Janečková, Kratochvílová, Machalová, Netuka, Talašová, Zlámalová

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila schůzi užšího týmu projektu.

- Konference ODAM – 12.-14.6.2013

- Sekce statistika – program naplní po celé tři dny – ukončení v pátek v poledne.

- Sekce fuzzy

- Sekce numerická – účast bude asi slabší, protože je souběh 3 dalších konferencí.

- Sekce Maplimat – v pátek dopoledne.

- Byla odeslána 2. výzva účastníkům.

- 14 dní předem, tj. 15.4., je nutno odeslat upozornění, že se blíží deadline            na odevzdání příspěvků do sborníku a že deadline nebude posunut!

- Acta se uvedou ve formátu PDF do závěrečné zprávy projektu. Vydá se sborník abstraktů – v němž bude úvodní kapitola o MAPLIMATU – napíše doc. Talašová.

- Ubytování zajištěno v hotelu Flora, v hotelu Palác, v hotelu Arigone a v Penzionu Na Hradě. Rezervace je držena do 16. 5. 2013, poté proběhne odsouhlasení s jednotlivými hotely.

- Na první večer je plánováno promítání filmů z filmového festivalu AFO 2013, které je tentokrát zaměřeno na matematiku.

Druhý večer se uskuteční za hudebního doprovodu na půdě PřF.

- Kancelářské věci jsou objednány přes DYNAS. Tužky jsou domluvené               na vydavatelství. Nutno dořešit trička pro organizátory. Na tričkách musí být logolink. Vhodná by byla trička vytvořená k výročí univerzity.

- Zahajovat bude doc. Talašová, dále bude osloven pan děkan (popř. prof. Opatrný), prorektor Daniel, prof. Andres.

- Klíčová aktivita č. 1

- P.Holeček má již podklady modulů a budou zveřejněny na MOODLu

- Musíme pokračovat v inovaci RNDr. pro AME. Termín dokončení je 15.4. 2013.

- Klíčová aktivita 2

- Vydaná skripta je nutné vyvěsit na MOODLu.

- Klíčová aktivita 3

- Praxe probíhá bez problémů. Odsouhlaseno tímto partnerem projektu, že 3 studenti nastoupí do Tesca SW.

- Z nepřímých nákladů se nakoupí ceny pro Studentskou Cenu děkana. Objedná: Kratochvílová. Dr. Bohanesová zajistí fotodokumentaci ze soutěže.

Výzva lektorům – zdokonalujte studijní opory do nejlepšího možného stavu.

Další schůze užšího řešitelského týmu je naplánována na 12. dubna 2013 od 10:00 hod. v zasedací místnosti na katedře MAaAM.

Zapsala dne 22. 3. 2013

Mgr. Kratochvílová