Zápis z porady řešitelů projektu MAPLIMAT

24. června 2011

Porada se uskutečnila v budově PřF UP v Olomouci na ulici 17. listopadu 12, v učebně LP 5.008  od 10hod.

Přítomni: (bez titulů): Bebčáková, Bohanesová, Fišer, Holeček, Hron, Janečková, Kratochvílová M., Krausová, Kubáček, Netuka, Pavlačka, Sapara, Talašová, Vrbková, Závodný, Zlámalová, Ženčák

Doc. Talašová přivítala přítomné a zahájila posemestrální schůzi řešitelského týmu.

Základní body programu:

- přehled plnění klíčových aktivit a plán na další období

- publicita projektu

- příprava 2. monitorovací zprávy

- diskuze

KA1: Inovace studijních plánů

- Bylo realizováno

  - Studium a analýza studijních plánů, promýšlení změn v rámci budoucí reakreditace oborů.

  - Diskuze se studenty k inovované podobě studia.

  - Inovace sylabů pro LS 2010/2011.

  - Objednávka HW pro výuku (počítačová učebna), dodána bude do 7.7. 2011.

  - Detailní rozpracování koncepce využití e-learningu v prostředí Moodle (na UP funguje ještě omezeně prostředí INFORM, bylo třeba porovnat oba systémy a definitivně se rozhodnout).

- Potřeba dopracovat:

  - Zajistit uložení inovovaných sylabů do Stagu (Machalová).

  - Instalace počítačové učebny (Doubrava).

  - Vytvoření prostředí LMS Moodle pro inovované předměty projektu (Holeček).

  - Vytvoření wordových a Texovských šablon pro e-learning studijních opor a pro skripta (Vrbková+Závodný) – budou dodány na přelomu července a srpna.

KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning

- Bylo realizováno:

  - Příprava přednášek nových a inovovaných předmětů pro LS.

  - Rozpracování elektronických studijních opor pro tyto předměty.

  - Realizace nové a inovované výuky v LS.

  - Evaluace inovované výuky v LS.

  - Školení o LMS Moodle a způsobu psaní e-learningových studijních opor.

- Třeba dopracovat

  - Lektoři si musí osvojit a vyzkoušet způsob vytváření studijních opor   v e-learningové podobě.

  - Rozhodnutí o konkrétním způsobu realizace skript a o konkrétních vydaných titulech (autorská skripta x studijní opory). Za skripta náleží autorský honorář, práce na přípravě skript nejdou vykazovat ve výkazech. Skriptum musí být výrazně odlišné od studijní opory, která je honorována v rámci lektorského úvazku.

  - Zpřesníme plán vydaných skript – všichni plánovaní autoři by měli splnit svůj závazek na publikaci, ale zájem mohou projevit i další (zejména o vydání studijních opor bez nároku na aut. honorář, ale se získáním ISBN za publikaci).

KA3: Realizace odborných praxí studentů

- Bylo realizováno:

  - Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů.

  - Prezentace partnerů a spolupracujících firem na PřF UP (Okno do praxe).

  - Zajišťování studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.

  - Konzultační činnost pracovníků firem poskytovaná studentům na praxích.

  - Evaluace jednotlivých praxí.

- Je třeba dodělat:

  - Roční vyhodnocení praxí (Zlámalová).

KA5: Odborné konference

- Bylo realizováno po konferenci:

  - Práce na přípravě speciálního konferenčního čísla časopisu Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Mathematica (organizace recenzního řízení, recenze).

  - Vydán článek o konferenci ODAM v Žurnálu UP.

  - Vyvěšení zvaných příspěvků a fotografií na web konference.

  - Evaluace předmětu ODAM, zapsán zápis práce s cílovou skupinou.

- Je třeba dopracovat:

  - Dokončení recenzního řízení a technické zpracování speciálního konferenčního čísla časopisu Acta.

KA6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky

- V lednu proběhl Den otevřených dveří na PřF UP.

- Aktivita skončila v únoru a bude pokračovat až v říjnu 2011.

Publicita projektu:

- web projektu  http://maplimat.upol.cz

- informační materiály - postery, Zpravodaj projektu (na webu)

- informační akce - Den otevřených dveří, konference ODAM

- zvláštní tiskové a mediální zprávy (článek v Žurnálu UP v souvislosti s konferencí ODAM)

K organizaci projektu MAPLIMAT

  - výkazy práce za červenec a srpen mohou být odevzdány do 5.9. ke kontrole, předchystané výkazy rozešle Kratochvílová začátkem července

  - na webu projektu bude zveřejněn termínovník pro odevzdávání potřebných věcí k projektu (Kratochvílová+Holeček)

Příprava podkladů 2. monitorovací zprávy.

- Monitorované období: leden - červen 2011.

- Monitorovací zpráva musí být na MŠMT 29. 7. 2011.

- Podklady k monitorovací zprávě zajistí Janečková a Kratochvílová, věcnou část  doplní doc. Talašovou (ve spolupráci s Dr. Machalovou a Ind. Zlámalovou), zpráva bude podrobnější a s žádostí o platbu.

Uvedeme aktuální stav plnění monitorovacích indikátorů, pokud jde o počty studentů, přestože zkoušky se mohou dodělávat i v průběhu prázdnin.

Dr. Vrbková a Mgr. Holeček představili jak pracovat v Moodlu.

Dr. Bohanesová nastínila čeho se držet a čeho se vyvarovat při psaní opor.

K zápisu budou přiloženy 2 soubory obsahující některé inspirativní informace využitelné při přípravě e-learningových opor (poskytla doc. Bednaříková z PdF, která se věnuje distančnímu studiu a psaní studijních opor pro ně – což je dost blízké problematice přípravy e-learningových studijních opor obecně).

Schůze skončila ve 11.30 hod.

Další schůze celého řešitelského týmu je naplánována na 16. 9. 2011.

Zapsala dne 24. 6. 2011

Mgr.Kratochvílová